## 二级学院
序号 | 任务事项（二级学院） | 时间要求
1 | 提交《学生岗位实习方案》（附件2）和《岗位实习校内指导老师分配表》（附件12） | 实习前1个月内
2 | 核实实习学生信息，配合学校为学生购买实习责任保险，在工学云实习管理系统录入校内指导教师和专业实习计划任务
3 | 提交二级学院《学生安全及突发事件应急预案》，组织学生签订安全承诺书（附件8）和岗位实习家长知情书（附件9）
4 | 召开实习动员暨安全教育会，发放岗位实习日志和三方协议（学校统一印制）
5 | 提交《四川省职业学校组织学生跨省、出国（境）实习学生信息汇总表》（附件13） | 实习中前2周内
6 | 提交《实习单位信息表》（附件6）和《实习单位考察报告》（附件1），在系统中录入集中实习单位名单。
7 | 做好各专业学生参与实习情况通报工作；检查学生系统实习信息填写是否符合《规定》要求；统计学生在与学校签订共建岗位实习基地开展岗位实习情况；督促指导教师和学生完成平台数据填报和处理；统计实习学生三方协议、告家长知情同意书及工资单上传情况；排查整改违规组织学生实习问题，切实保护学生合法权益，严守实习管理“十个严禁”红线。 | 实习中
8 | 提交《实习检查记录表》（附件4）；提交岗位实习成绩表（指导教师评定成绩后，由二级学院统一导入教学系统）；提交实习评优材料（二级学院评优公示结果，评优汇总表，评优登记表）。 | 实习结束后1周内
9 | 做好实习材料收集归档工作，岗位实习档案实行一生一档。主要包括：1.电子材料归档：下载工学云平台学生提交的所有数据，以及根据学校实习要求，在实习过程中形成的方案、检查记录、会议通知、评优、应急预案等材料；2.纸质材料归档：实习鉴定表、实习证明、安全承诺书、告家长知情同意书、三方协议、实习单位考察报告、实习检查记录表、实习成绩表等材料。 | 实习结束后1个月内

## 二级学院 (汇总)
序号 | 任务人 | 任务事项 | 时间要求
1 | 二级学院 | 提交《学生岗位实习方案》（附件2）和《岗位实习校内指导老师分配表》（附件12） | 实习前1个月内
2 |  | 核实实习学生信息，配合学校为学生购买实习责任保险，在工学云实习管理系统录入校内指导教师和专业实习计划任务
3 |  | 提交二级学院《学生安全及突发事件应急预案》，组织学生签订安全承诺书（附件8）和岗位实习家长知情书（附件9）
4 |  | 召开实习动员暨安全教育会，发放岗位实习日志和三方协议（学校统一印制）
5 |  | 提交《四川省职业学校组织学生跨省、出国（境）实习学生信息汇总表》（附件13） | 实习中前2周内
6 |  | 提交《实习单位信息表》（附件6）和《实习单位考察报告》（附件1），在系统中录入集中实习单位名单。
7 |  | 做好各专业学生参与实习情况通报工作；检查学生系统实习信息填写是否符合《规定》要求；统计学生在与学校签订共建岗位实习基地开展岗位实习情况；督促指导教师和学生完成平台数据填报和处理；统计实习学生三方协议、告家长知情同意书及工资单上传情况；排查整改违规组织学生实习问题，切实保护学生合法权益，严守实习管理“十个严禁”红线。 | 实习中
8 |  | 提交《实习检查记录表》（附件4）；提交岗位实习成绩表（指导教师评定成绩后，由二级学院统一导入教学系统）；提交实习评优材料（二级学院评优公示结果，评优汇总表，评优登记表）。 | 实习结束后1周内
9 |  | 做好实习材料收集归档工作，岗位实习档案实行一生一档。主要包括：1.电子材料归档：下载工学云平台学生提交的所有数据，以及根据学校实习要求，在实习过程中形成的方案、检查记录、会议通知、评优、应急预案等材料；2.纸质材料归档：实习鉴定表、实习证明、安全承诺书、告家长知情同意书、三方协议、实习单位考察报告、实习检查记录表、实习成绩表等材料。 | 实习结束后1个月内
10 | 指导教师 | 组织学生签订安全承诺书、实习告家长知情书、注册绑定工学云系统 | 实习前1个月内
11 |  | 收集汇总跨省、出国（境）实习学生信息，报二级学院教学科。 | 实习中前2周内
12 |  | 通过工学云系统审批学生提交的实习岗位申请、免实习申请，审批纸质版学生自主选择岗位实习单位申请表 | 实习中
13 |  | 督促学生配合二级学院做好实习单位资质审查工作，收齐学生递交的企业资质信息截图打包发给二级学院教学科汇总。
14 |  | 审核学生上传的《实习三方协议》、实习告家长知情书、工资单；审批学生提交的日报、周报、总结报告、补签管理、请假管理、企业变更申请； 定期监测学生打卡签到情况，发现异常及时做好排查、上报、处理工作，确保学生校外人身安全；做好学生实习期间安全教育工作。
15 |  | 做好工学云实习管理系统和教务系统学生实习成绩评定及录入工作 | 实习结束后1周内
16 |  | 收齐所有指导的学生《实习三方协议》、实习证明、实习鉴定表（在工学云平台导出）、安全承诺书、实习告家长知情书纸质材料交至各二级学院教学科。 | 实习结束后1个月内
17 | 实习学生 | 寻找与所学专业对口的实习单位、实习岗位，签订安全承诺书、实习告家长知情书，注册绑定工学云系统 | 实习前1个月内
18 |  | 跨省、出国（境）实习需提前向学校、省教育厅备案后方可外出实习（提供材料：实习单位营业执照扫描件或照片；填写《四川省职业学校组织学生跨省、出国（境）实习学生信息汇总表》发至实习指导老师汇总）。 | 实习中前2周内
19 |  | 通过工学云实习管理系统提交实习岗位申请（分散实习学生还需填写纸质版自主岗位选择岗位实习申请表）
20 |  | 自主选择实习单位的学生配合学校做好实习单位资质审查：学生上企信宝或爱企查平台查询实习单位经营情况并截图发给实习指导老师审查。
21 |  | 上传《实习三方协议》和实习告家长知情书，定位打卡签到，按实习计划要求，提交日报（师范类）、周报、月报、实习报告，填写岗位实习日志。 | 实习中
22 |  | 提交实习成绩鉴定表中的自我鉴定及企业评价部分 | 实习结束前1周内
23 |  | 实习结束后，务必把三方已签字、盖章的纸质版《实习三方协议》，已签字、盖章的纸质版实习证明（电子档从工学云平台电脑端导出），安全承诺书、实习告家长知情书纸质版交回学校实习指导老师。 | 实习结束后1周内

## 指导老师
序号 | 任务事项（校内指导教师） | 时间要求
1 | 组织学生签订安全承诺书、实习告家长知情书、注册绑定工学云系统 | 实习前1个月内
2 | 收集汇总跨省、出国（境）实习学生信息，报二级学院教学科。 | 实习中前2周内
3 | 通过工学云系统审批学生提交的实习岗位申请、免实习申请，审批纸质版学生自主选择岗位实习单位申请表 | 实习中
4 | 督促学生配合二级学院做好实习单位资质审查工作，收齐学生递交的企业资质信息截图打包发给二级学院教学科汇总。
5 | 审核学生上传的《实习三方协议》、实习告家长知情书、工资单；审批学生提交的日报、周报、总结报告、补签管理、请假管理、企业变更申请； 定期监测学生打卡签到情况，发现异常及时做好排查、上报、处理工作，确保学生校外人身安全；做好学生实习期间安全教育工作。
6 | 做好工学云实习管理系统和教务系统学生实习成绩评定及录入工作 | 实习结束后1周内
7 | 收齐所有指导的学生《实习三方协议》、实习证明、实习鉴定表（在工学云平台导出）、安全承诺书、实习告家长知情书纸质材料交至各二级学院教学科。 | 实习结束后1个月内

## 实习学生
序号 | 任务事项（实习学生） | 时间要求
1 | 寻找与所学专业对口的实习单位、实习岗位，签订安全承诺书、实习告家长知情书，注册绑定工学云系统 | 实习前1个月内
2 | 跨省、出国（境）实习需提前向学校、省教育厅备案后方可外出实习（提供材料：实习单位营业执照扫描件或照片；填写《四川省职业学校组织学生跨省、出国（境）实习学生信息汇总表》发至实习指导老师汇总）。 | 实习中前2周内
3 | 通过工学云实习管理系统提交实习岗位申请（分散实习学生还需填写纸质版自主岗位选择岗位实习申请表）
4 | 自主选择实习单位的学生配合学校做好实习单位资质审查：学生上企信宝或爱企查平台查询实习单位经营情况并截图发给实习指导老师审查。
5 | 上传《实习三方协议》和实习告家长知情书，定位打卡签到，按实习计划要求，提交日报（师范类）、周报、月报、实习报告，填写岗位实习日志。 | 实习中
6 | 提交实习成绩鉴定表中的自我鉴定及企业评价部分 | 实习结束前1周内
7 | 实习结束后，务必把三方已签字、盖章的纸质版《实习三方协议》，已签字、盖章的纸质版实习证明（电子档从工学云平台电脑端导出），安全承诺书、实习告家长知情书纸质版交回学校实习指导老师。 | 实习结束后1周内